|  |  |
| --- | --- |
| Принято на заседании педагогического совета протокол от 25.08.2015 № 11 | УТВЕРЖДЕНО  приказом директора  МОУ «Красноборская СШ»  от 25.08.2015 № 122/2 |

**План мероприятий по введению в МОУ «Красноборская средняя школа» федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС ОВЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1.Нормативно –правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | 1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий, обеспечивающего введение ФГОС ОВЗ в МОУ «Красноборская СШ». | Июнь2015г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.2. Приведение локальных нормативных актов МОУ «Красноборская СШ» в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Июнь 2015 – 2016 гг. | Директор |
| 1.3. Участие в опросах, экспертных сессиях по вопросам оценки готовности к введению ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками установленными МОНО | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.4. Использование информации, полученной в результате системного анализа, в практической деятельности образовательной организации. | Сентябрь-ноябрь 2015г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.5.Получение актуальной информации по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.6.Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. | Март – май 2016г. | Директор |
| 1.7.Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | Март – май2016г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.8. Осуществление (участие в опросах) исследования условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. | Август2016г. | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.9. Организация участия педагогической общественности образовательной организации в обсуждении примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ. | В соответствии со сроками установленными МОНО | Зам. директора по УВР |
| **2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | 2.1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации. | Август 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | 3.1. Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Август-ноябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| 3.2. Участие руководящих и педагогических работников МОУ «Красноборская СШ» в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Август - декабрь 2015, 2016 гг. | Зам. директора по УВР |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ** | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации. | С августа 2015г. | Директор |
| **5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | 5.1. Формирование списков педагогических и руководящих работников образовательных организаций для прохождения повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в различных формах (с учетом профессиональных потребностей). | Сентябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| 5.2. Участие педагогов МОУ «Красноборская СШ» в вебинарах. | 2015-2016г. | Зам. директора по УВР |
| 5.3.Участие в конференции «Вариативные формы обеспечения качественного образования детей с ОВЗ в рамках внедрения ФГОС» (по вызову) | Ноябрь 2015 г. | Директор, зам. директора по УВР |