| 6. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 20.08.2020 | Куратор внедрения ЦМН | Система мотивации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Реализация мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | До 20.08.2020 | Куратор внедрения ЦМН |  |
| Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1. | Участие в установочном областном методическом семинаре (вебинаре) для участников внедрения целевой модели наставничества | июнь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Участие в семинаре |
| 2. | Использование методических рекомендаций по программам наставничества, разработанных ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВДНО | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | Использование программ наставничества |
| 3. | Использование, рекомендуемого ГБУДО ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО, перечня нормативных документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | Использование рекомендуемых нормативных документов и программно-методических материалов для внедрения ЦМН |
| 4. | Использование алгоритма деятельности кураторов по внедрению целевой модели наставничества, разработанного ГБУДО ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | Использование алгоритма деятельности кураторов |
| 5. | Использование методических рекомендаций в части информирования педагогического и родительского сообщества о реализации программ наставничества, разработанных ГБУДО ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО | до 01.08.2020 | Куратор внедрения ЦМН | Информирование педагогического и родительского сообщества |
| 6. | Участие в мониторинге реализации ЦМН | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | Мониторинг реализации ЦМН |
| 7. | Формирование базы наставников | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | База наставников |
| 8. | Использование программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 15.08.2020 | Куратор внедрения ЦМН | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 9. | Участие в областных семинарах по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | по отдельному графику | Куратор внедрения ЦМН | Получение экспертноконсультационной поддержки |
| 10. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся ОУ, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | август – декабрь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Информационная кампания |
| 11. | Популяризация ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы организаций – участников ЦМН | август – декабрь 2020 г. | Ответственный за ведение сайта | Размещение информации о реализации наставничества на сайте ОУ |
| Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение получения дополнительного профессионального образования (ДПО) и программ повышения профессионального мастерства (ППМ) наставников и кураторов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | по отдельному графику | Кураторы внедрения ЦМН | Получение ДПО |
| Внедрение целевой модели наставничества в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | июнь – август 2020 г. | Директор, куратор внедрения ЦМН | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение |
| 2. | Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | с 1 по 15 сентября 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | База наставляемых |
| 3. | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября 2020 г. | Куратор ЦМН | Сформированные наставнические пары |
| 4. | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча –знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Куратор внедрения ЦМН | Реализация программы наставничества |
| 5. | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Куратор внедрения ЦМН и наставники | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г., проводимых ГБУ ДО ЦЭВДНО | Весь период | Куратор внедрения ЦМН | Участие в тематических мероприятиях |
| 2. | Создание специальной рубрики на официальном сайте ОУ | до 01.10.2020 | Куратор внедрения ЦМН, ответственный за ведение сайта | Наличие специальной рубрики на сайте |
| Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | сентябрь – декабрь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Куратор внедрения ЦМН | Внесены данные в формы ФСН |
| 3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | сентябрь – декабрь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Данные о процессе и реализации программы наставничества |
| 4. | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 1 |
| 5. | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. | Куратор внедрения ЦМН | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 |
| Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества | с 1 июня по 31 декабря 2020 г | Куратор внедрения ЦМН | Предоставление контрольно-аналитических материалов директору школы и лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитете |

приказом  МОУ «Красноборская СШ»

от  19.06.2020   №  122

Планируемые результаты (показатели эффективности)
внедрения целевой модели наставничества в МОУ «Красноборская средняя школа»

на период с 2020 г. по 2024 г.

| № | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в МОУ «Красноборская средняя школа», вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи, обучающихся в МОУ «Красноборская средняя школа») | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в МОУ «Красноборская средняя школа», вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи, обучающихся в МОУ «Красноборская средняя школа») | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3. | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МОУ «Красноборская средняя школа») | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |
| 4. | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в МОУ «Красноборская средняя школа») | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |